岳阳县科学技术协会关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知

根据岳阳县财政局《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财发〔2024〕26号）文件精神，为高标准地完成本部门财政支出绩效自评工作，特制定本方案。

- 一、成立绩效自评工作领导小组

组  长：胡光霞

副组长：王会  徐远山

组  员：黄琳涵  方杰  周子嫣

评价小组下设办公室，办公室设在财务室。

- 二、绩效自评内容及步骤

（一）根据自评范围确定财政支出绩效自评实施单位及相关责任人，设计绩效评价指标体系，参考自评通知附件《岳阳县财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》，并在其基础上根据实际进行具体细化、量化。

（二）向财政支出实施单位转发通知并部署工作。

（三）指导财政支出实施单位开展绩效自评工作：

1、组成绩效评价工作组；

2、收集整理项目基础数据和相关资料；

3、参照步骤（一）中确定的评价指标体系对项目绩效进行自评打分，填写《岳阳县财政支出绩效评价自评表》，自评表中应在各评价指标的“备注”栏对该项考评情况进行简要的文字性描述并相应给分;

4、根据项目实际和填报说明，规范撰写《岳阳县财政支出绩效评价自评报告》,自评报告第五部分可作为单独的报告附后。

（四）对财政支出实施单位报送情况进行核查并开展现场评价工作，在核查无误的基础上对项目资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析，最后综合形成绩效评价报告，并连同相关佐证材料报送县财政局。

- 三、时间安排

（一）工作准备（4月 1 日—— 4月 5 日）

（二）工作部署（ 4月 6 日—— 4月 10 日）

对相关科室的人员进行工作部署或组织一次培训。

（三）绩效自评（4 月 11日—— 4月20日）

（四）抽评核查（ 4月 21日—— 4月 31日）

由领导小组组织对自评情况进行抽评核查。

（五）汇总分析（ 5月 1日—— 5月8日）

由领导小组对单位财政支出绩效自评工作进行分析、总结，并将自评结果汇总报县财政局业务主管科室和绩效评价管理中心。

- 四、需报送的材料

（一）绩效评价报告和自评表一式二份（连同电子文本）。

（二）其他相关材料：

1．根据实际量化细化后的个性化绩效评价指标体系；

2. 基础数据表，如项目资金支出明细表、公共产品（或公共服务）产出明细表等。

3．项目立项的可行性报告和相关文件；

4．相关资金管理办法及项目组织实施有关管理规定；

5．自评工作底稿；

6．其他佐证材料。

- 五、要求

财政支出实施负责人及各科室要高度重视，把财政支出绩效自评工作列入重要议事日程，采取有力措施，切实做好本单位的绩效评价工作；对相关资料要认真分析，保证评价结果真实合理；在自评过程中，要规范工作程序，并及时与绩效自评小组进行沟通，确保绩效评价工作有序推进。

2024年3月28日